## proiecte fonduri EU
ORAS TECHIRGHIOL, Judetul Constanta
Situatia la data de 22.10.2024 a obiectivelor de investitii propuse a fi finantate din credit
Buget proiect
Nr.crt | Denumire proiect | Programul Operational | Stadiu (in implementare/contractare/evaluare)Termen finalizare | Termen finalizare | Valoare totala | Valoare eligibila | Valoare grant | Contributia proprie | Plati efectuate | Finantare propusa din credit | Plati de efectuat | Progresul fizic % | Progresul valoric % | Executant lucrari | Ordin de incepere lucrari - a fost emis? | Data estimata de finalizare
1 | Îmbunătățirea Mobilității Urbane în Orașul Techirghiol | PNI ANGHEL SALIGNY | IN IMPLEMENTARE | 31.12.2026 | 14188584.8 | 6000000 | 6000000 | 8188584.8 | 421751.36 | 7766833.44 | 13766833.44 | 30 | 2.9725 | SC ASFALT DOBROGEA SA | DA | 31.12.2026
2 | Creșterea mobilitații urbane prin extinderea zonei de agrement cu pista pentru biciclete și alee pietonala pe malul lacului techirghiol, oras techirghiol jud. constanța”, | PNRR/2022/C10 | IN IMPLEMENTARE | 2025-12-16 | 2205459.82 | 1564865.09 | 1564865.09 | 640594.73 | 78852 | 561742.73 | 2126607.82 | 30 | 3.5753 | - | NU | 2025-12-16
3 | Reabilitare, anvelopare şi consolidare imobil primărie Oraș Techirghiol | PNRR/2022/C5/2/B.1/1 | IN IMPLEMENTARE | 30.04.2026 | 5701468.6 | 3749948.44 | 3749948.44 | 1951520.16 | 656028.6 | 1803589.06 | 5045440 | 35 | 11.5063 | SC DRAFT CONSTRUCT SRL | DA | 30.04.2026
4 | Creșterea eficientei energetice a imobilului Biblioteca orasaneasca si Gradinita cu program prelungit S+P+1E | PNRR/2022/C10/I. 3/I. 1.3 | IN IMPLEMENTARE | 2026-03-16 | 4920678.74 | 2327037.09 | 2327037.09 | 2593641.65 | 414132.56 | 2179509.09 | 4506546.18 | 35 | 8.4162 | SC DRAFT CONSTRUCT SRL | DA | 2025-05-31
| TOTAL |  |  |  | 27016191.96 | 13641850.62 | 13641850.62 | 13374341.34 | 1570764.52 | 12311674.32 | 25445427.44
Formulas:
Termen finalizare = [Data estimata de finalizare]